「汉水留声，拾忆烽火」

爱国主义教育实践团

到小时脚本方案 & 全口径成本核算报告

活动时间：2026年8月4日—2026年8月9日

活动地点：陕西省安康市汉滨区、汉阴县、紫阳县、旬阳市

报告生成日期：2026年6月18日

编制单位：实践团统筹组

# 一、策划书审查意见

原策划书共八大部分，覆盖活动地点、时间、前期准备、6天流程、后期成果、安全保障、预期成果等模块，框架完整、逻辑清晰。以下为逐项审查结论：

| 审查维度 | 评价 | 改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 人员分工 | ★★★★☆ | 需补充各组具体人数及AB岗备份（建议总人数：8-10人） |
| 时间精度 | ★★★☆☆ | 仅到半天，本报告补充至小时级 |
| 行程节奏 | ★★★★☆ | D5红军镇单程行车需预留3h+，建议7:00提前出发 |
| 成本预算 | ☆☆☆☆☆ | 完全缺失，本报告全口径核算（网约车+后期自剪版本） |
| 安全预案 | ★★★★☆ | 原则完整，缺少急救送医指定医院清单 |
| 气候考量 | ★★☆☆☆ | 8月安康高温38℃+，需增加防暑方案 |

核心缺失项：①无任何成本预算；②无到小时级脚本；③无交通路线与公里数。本报告逐项补全。

# 二、到小时级详细脚本方案

以下按6天逐日排列，精确到小时。出行方式：西安↔安康高铁 + 安康市内/跨县滴滴/高德网约车（每车4人，打2-3辆）。后期由队员自行完成。

## 2.1 第一天（8月4日）· 到达 + 老干部双人专访

主题：体悟基层奋斗初心 | 行车：西安→安康高铁220km + 市区网约车约15km

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30-07:00 | 30min | 集合出发 | 西安北站集合、点名、分发实践手册、清点物资 | 统筹组 | 点名表、物资清单确认 | 前一晚20:00群内最终确认集合地点 |
| 07:00-07:30 | 30min | 安检进站 | 统一安检进站候车 | 后勤组 | 高铁票（提前30天预订） | 随身携带身份证、学生证 |
| 07:30-09:00 | 1.5h | 高铁出行 | 西安北→安康站（G/D字头） | 统筹组 | 车上开简短工作会 | 利用车上时间复习访谈提纲 |
| 09:00-09:30 | 30min | 抵达安康 | 出站、清点人数、滴滴打车去酒店（打2辆） | 后勤组 | 网约车即叫即走 | 提前下载高德/滴滴并登录 |
| 09:30-10:30 | 1h | 入住酒店 | 办理入住、放置行李、分发房卡 | 后勤组 | 酒店确认单 | 建议3人间x3间或标间x5间 |
| 10:30-11:00 | 30min | 行前会议 | 全员简会：重申当日流程、访谈分工、纪律要求 | 统筹组 | 当日流程确认签字 | 访谈组携带专属提纲卡片 |
| 11:00-12:00 | 1h | 午餐 | 酒店附近集体就餐 | 后勤组 | 餐饮发票 | 注意清淡饮食 |
| 12:00-12:30 | 30min | 设备检查 | 录音笔测试、相机参数设置、备用电池充电 | 宣传组 | 设备检查清单 | 带3块以上备用电池+2个充电宝 |
| 12:30-12:50 | 20min | 打车 | 酒店→张永金老县长家（约5km，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | 提前对接家属确认地址 |
| 12:50-13:00 | 10min | 入户准备 | 敲门问好、赠送伴手礼、设备就位 | 全员 | 致敬礼仪 | 注意仪表、敲门三声、先自我介绍 |
| 13:00-15:00 | 2h | 专访① | 张永金老县长访谈：白河县基层攻坚、农林水利建设、民生改善 | 访谈组 | 全程录音+文字速记+影像 | 主问1人+补问1人+速记1人 |
| 15:00-15:15 | 15min | 收尾致谢 | 合影留念、致感谢信/锦旗、礼貌告别 | 统筹组 | 合影原片 | 双手递送、鞠躬致谢 |
| 15:15-15:35 | 20min | 打车 | 张永金家→许世尧老局长家（约6km，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | 路上快速复盘上一场访谈亮点 |
| 15:35-15:50 | 15min | 入户准备 | 敲门问好、赠送伴手礼、设备就位、调整提纲 | 全员 | 致敬礼仪 | 根据上一场经验微调提问策略 |
| 16:00-18:00 | 2h | 专访② | 许世尧老局长访谈：安康水利建设、城市变迁、青年寄语 | 访谈组 | 全程录音+文字速记+影像 | 注意捕捉老局长青年寄语金句 |
| 18:00-18:15 | 15min | 收尾致谢 | 合影留念、致感谢信/锦旗、礼貌告别 | 统筹组 | 合影原片 | 尊重长者作息，不拖延 |
| 18:15-18:45 | 30min | 返回酒店 | 打车回酒店，稍事休息 | 后勤组 | 滴滴x2 | 车上不做讨论，让队员休整 |
| 18:45-19:45 | 1h | 晚餐 | 集体晚餐 | 后勤组 | 餐饮发票 | 清淡为主 |
| 19:45-21:30 | 1h45min | 晚间复盘 | 逐人分享感悟、梳理录音标记时间轴、筛选影像素材 | 统筹组 | 复盘记录+素材初筛 | 录音文件当场标记重要时间节点 |
| 21:30-22:00 | 30min | 次日准备 | 确认D2安康水电厂行程、设备充电、物资补充 | 全员 | 次日流程确认 | 每人喝藿香正气水预防中暑 |
| 22:00 | — | 就寝 | 统一熄灯休息 | 后勤组 | 点名确认全员在位 | — |

## 2.2 第二天（8月5日）· 国网新源安康水电厂实地观摩

主题：工业强国见证 | 行车：市区内约30km（滴滴往返） | 提前确认：水电厂预约函回执

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30-07:00 | 30min | 起床洗漱 | 全员起床、洗漱整理 | 后勤组 | 点名确认 | — |
| 07:00-07:30 | 30min | 早餐 | 酒店早餐或附近早餐店 | 后勤组 | 餐饮发票 | 携带足量饮用水 |
| 07:30-08:00 | 30min | 打车 | 酒店→安康水电厂（约15km，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | 提前确认进厂车牌号 |
| 08:00-08:30 | 30min | 入厂登记 | 门岗登记、安全教育、领取参观证/安全帽 | 统筹组 | 参观证 | 提前发送参观人员身份证号清单 |
| 08:30-09:00 | 30min | 厂区介绍 | 水电厂概况：建设历程、装机容量、年发电量 | 宣传组 | 全程录像 | 注意安全帽全程佩戴 |
| 09:00-10:30 | 1.5h | 核心参访 | 大坝主体、发电机组厂房、中央控制室、泄洪闸门 | 全员 | 各点位照片>=10张/人 | 服从厂区引导员指挥 |
| 10:30-11:30 | 1h | 专题讲座 | 水电厂技术骨干讲解：水利工程建设难点、防洪调度、生态治理 | 访谈组 | 讲座录音+笔记 | 准备3-5个互动提问 |
| 11:30-12:00 | 30min | 交流互动 | 队员提问、合影、厂区赠旗 | 统筹组 | 合影原片 | 注意措辞，展现大学生风貌 |
| 12:00-13:00 | 1h | 午餐 | 水电厂食堂或附近餐馆 | 后勤组 | 餐饮发票 | 如需补助餐费提前协调 |
| 13:00-14:00 | 1h | 厂区生态带 | 参观水库周边生态治理区、观景台 | 宣传组 | 生态区素材 | 提前确认是否有禁飞区 |
| 14:00-14:30 | 30min | 返回酒店 | 滴滴打车返回（约15km） | 后勤组 | 网约车x2 | 车上短暂休整 |
| 14:30-16:00 | 1.5h | 午间休整 | 回酒店休整、补充水分、设备充电 | 全员 | — | 8月正午高温，避免此时段户外活动 |
| 16:00-17:30 | 1.5h | 素材初整 | 集中整理水电厂照片/视频，标记精彩片段 | 宣传组 | 素材标注清单 | 按时间+地点+内容命名文件 |
| 17:30-18:30 | 1h | 晚餐 | 集体晚餐 | 后勤组 | 餐饮发票 | — |
| 18:30-20:00 | 1.5h | 晚间复盘 | 水电厂参访感悟分享、结合老干部水利访谈对读 | 统筹组 | 复盘记录 | 重点提炼水利建设与民生关系 |
| 20:00-21:00 | 1h | 宣传初稿 | 剪辑Day2短视频粗剪版（30s-60s） | 宣传组 | 短视频粗剪 | 最好当日完成粗剪 |
| 21:00-21:30 | 30min | 次日准备 | 确认D3红色基地+烈士陵园行程 | 统筹组 | 次日行程确认 | 提前确认牛蹄岭战役遗址开放情况 |
| 21:30-22:00 | 30min | 就寝准备 | 点名确认全员在位 | 后勤组 | 点名表 | 每人喝藿香正气水 |

## 2.3 第三天（8月6日）· 安康烈士陵园公祭 + 牛蹄岭战役遗址

主题：缅怀英烈，重走战场 | 行车：市区内约30km（滴滴）+ 牛蹄岭约12km | 着装要求：深色素服

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30-07:00 | 30min | 起床洗漱 | 全员起床 | 后勤组 | 点名 | — |
| 07:00-07:30 | 30min | 早餐 | 酒店早餐 | 后勤组 | — | — |
| 07:30-08:00 | 30min | 物资准备 | 领取白菊花束（每人1束）、横幅、队旗 | 统筹组 | 花束xN | 前一晚确认花店取花时间 |
| 08:00-08:20 | 20min | 打车 | 酒店→安康烈士陵园（约8km，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | — |
| 08:20-08:30 | 10min | 列队入场 | 整队、整理着装、保持肃穆 | 统筹组 | — | 深色着装、严禁嬉笑 |
| 08:30-09:00 | 30min | 公祭仪式 | 敬献花篮、默哀1分钟、重温入党/入团誓词 | 全员 | 仪式全程录像 | 安排专人宣读悼词 |
| 09:00-09:30 | 30min | 陵园参观 | 瞻仰烈士墓区、阅读碑文事迹 | 全员 | 碑文照片 | 轻声慢步，不踩踏草坪 |
| 09:30-09:50 | 20min | 打车 | 烈士陵园→牛蹄岭战役遗址（约12km，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | — |
| 09:50-10:00 | 10min | 入场准备 | 整队、宣读参观纪律 | 统筹组 | — | — |
| 10:00-11:00 | 1h | 遗址研学 | 参观牛蹄岭战役遗址、战壕旧址、纪念馆 | 全员 | 各点位照片 | 跟随讲解员/自行讲解 |
| 11:00-11:30 | 30min | 现场微团课 | 1名队员讲解战役背景、1名队员分享感悟 | 统筹组 | 微团课录音 | 提前准备讲稿（纸质版备份） |
| 11:30-12:00 | 30min | 自由参观 | 拍摄素材、笔记记录 | 宣传组 | 素材 | — |
| 12:00-13:00 | 1h | 午餐 | 返回市区集体午餐（滴滴x2） | 后勤组 | 餐饮发票 | — |
| 13:00-15:00 | 2h | 午间休整 | 酒店休整+设备充电+素材备份 | 全员 | — | 防止下午高温时段户外活动 |
| 15:00-16:30 | 1.5h | 主题研讨 | 围绕解放战争中的安康主题分组讨论 | 统筹组 | 讨论纪要 | 每个人都要发言 |
| 16:30-17:30 | 1h | 文案撰写 | 每人撰写当日感悟心得（500字+） | 全员 | 个人心得稿 | 手写/电子均可 |
| 17:30-18:30 | 1h | 晚餐 | 集体晚餐 | 后勤组 | — | — |
| 18:30-20:00 | 1.5h | 晚间复盘 | 分享心得、统合烈士陵园+牛蹄岭素材 | 统筹组 | 复盘记录 | — |
| 20:00-21:00 | 1h | 短视频剪辑 | D3短视频粗剪（30s-60s） | 宣传组 | 短视频粗剪 | — |
| 21:00-21:30 | 30min | 次日准备 | 确认D4三线建设+紫阳行程，提前联系紫阳联络人 | 统筹组 | 行程确认 | 紫阳县车程约1.5h，需早出发 |
| 21:30 | — | 就寝 | 点名、熄灯 | 后勤组 | 点名表 | — |

## 2.4 第四天（8月7日）· 三线建设研学 + 紫阳县芭蕉口安康地委机关旧址

主题：三线精神探源 | 行车：安康↔紫阳约150km（滴滴/高德快车预约往返）

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30-06:00 | 30min | 起床洗漱 | 全员早起 | 后勤组 | 点名 | 前一天22:00前就寝保证睡眠 |
| 06:00-06:30 | 30min | 早餐 | 打包早餐或酒店早餐 | 后勤组 | 打包餐食 | 提前一天与酒店协调 |
| 06:30-08:00 | 1.5h | 车程 | 安康→紫阳县（约75km，滴滴/高德快车x2） | 后勤组 | 提前一晚预约快车 | 山路注意安全，备晕车药 |
| 08:00-08:20 | 20min | 到达休整 | 下车休整、补水、清点人数 | 后勤组 | 点名 | 山区温差较大 |
| 08:20-11:00 | 2h40min | 旧址研学 | 参观芭蕉口安康地委机关旧址：学习三线建设与工业西迁历程 | 全员 | 全程拍照+录像+笔记 | 如旧址有讲解员优先听讲解 |
| 11:00-11:30 | 30min | 现场交流 | 与当地知情者/村干部交流三线建设口述史 | 访谈组 | 口述史录音 | 准备5-8个问题清单 |
| 11:30-12:00 | 30min | 自由调研 | 队员自由走访旧址周边、拍摄素材、观察笔记 | 宣传组 | 调研笔记 | 至少2人一组 |
| 12:00-13:00 | 1h | 午餐 | 紫阳县城集体午餐 | 后勤组 | 餐饮发票 | 品尝紫阳蒸盆子 |
| 13:00-14:30 | 1.5h | 返回安康 | 紫阳→安康（约75km，快车x2） | 后勤组 | — | 车上休整+素材备份 |
| 14:30-16:00 | 1.5h | 午间休整 | 酒店休整、补水、设备充电 | 全员 | — | — |
| 16:00-17:30 | 1.5h | 三线主题研讨 | 分组讨论三线建设历史意义与当代启示 | 统筹组 | 研讨纪要 | 结合上午研学见闻深入讨论 |
| 17:30-18:30 | 1h | 晚餐 | 集体晚餐 | 后勤组 | — | — |
| 18:30-20:00 | 1.5h | 晚间复盘 | 系统整理三线建设素材，撰写当日心得 | 全员 | 个人心得 | 三线精神与新时代使命对照思考 |
| 20:00-21:00 | 1h | 短视频剪辑 | D4短视频粗剪 | 宣传组 | 短视频粗剪 | — |
| 21:00-21:30 | 30min | 次日准备 | 确认D5旬阳红军镇行程（车程3h+） | 统筹组 | 行程确认 | 提前一晚预约长途快车 |
| 21:30 | — | 就寝 | 点名、熄灯（极早） | 后勤组 | 点名 | 明日5:30起床 |

## 2.5 第五天（8月8日）· 旬阳红军镇——红军老祖红色文化溯源

主题：红军精神寻根 | 行车：安康↔旬阳红军镇约240km（滴滴/高德快车预约往返）

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30-06:00 | 30min | 起床洗漱 | 全员早起，快速洗漱 | 后勤组 | 点名 | 前一天确保23:00前熄灯 |
| 06:00-06:30 | 30min | 早餐 | 打包早餐 | 后勤组 | 打包餐食 | 提前一天与酒店协调 |
| 06:30-09:30 | 3h | 车程 | 安康→旬阳红军镇（约120km，快车x2，提前一晚预约） | 后勤组 | 长途快车 | 备晕车药、中途休息1次（约8:00停靠10min） |
| 09:30-10:00 | 30min | 到达休整 | 下车休整、补水、点名、整队 | 统筹组 | 点名 | 提前联系红军镇纪念馆确认开放 |
| 10:00-11:30 | 1.5h | 纪念馆参观 | 参观红军纪念馆：红二十五军转战陕南历史、军民鱼水故事、红军老祖文化 | 全员 | 全程录像+照片 | 跟随讲解员，认真记录 |
| 11:30-12:00 | 30min | 先烈祭奠 | 先烈祭奠区瞻仰、敬献花束、默哀 | 全员 | 祭奠仪式录像 | 保持肃穆 |
| 12:00-12:30 | 30min | 战斗旧址 | 参观红二十五军战斗旧址，实地感受作战环境 | 全员 | 旧址考察照片 | 注意脚下安全，不攀爬危险区域 |
| 12:30-13:30 | 1h | 午餐 | 红军镇当地午餐 | 后勤组 | 餐饮发票 | 品尝当地农家菜 |
| 13:30-14:00 | 30min | 民间访谈 | 与当地老人交流，采集红军故事口述史 | 访谈组 | 口述史录音 | 礼貌用语，尊重长者 |
| 14:00-17:00 | 3h | 返程 | 红军镇→安康（约120km，快车x2） | 后勤组 | — | 车上休整+补水，中途休息1次 |
| 17:00-18:00 | 1h | 休整回血 | 回酒店洗浴休整 | 全员 | — | 长途行程后充分休息 |
| 18:00-19:00 | 1h | 晚餐 | 集体晚餐 | 后勤组 | — | — |
| 19:00-20:30 | 1.5h | 晚间复盘 | 整合红军镇全部素材，撰写当日心得 | 全员 | 素材归档+当日心得 | 串联安康工农红军革命历史全貌 |
| 20:30-21:00 | 30min | 短视频剪辑 | D5短视频粗剪 | 宣传组 | 短视频粗剪 | — |
| 21:00-21:30 | 30min | 次日准备 | 确认D6汉阴双点位行程及返程高铁票 | 统筹组 | 返程票务确认 | 提前购买次日返程高铁票 |
| 21:30 | — | 就寝 | 点名、熄灯 | 后勤组 | 点名表 | — |

## 2.6 第六天（8月9日）· 汉阴双点位红色文化研学收官 + 返程

主题：红色文脉收官 | 行车：安康↔汉阴约120km（滴滴/高德快车预约往返）+ 高铁返程

| 时间 | 时长 | 环节 | 具体任务 | 负责组 | 关键产出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:30 | 30min | 起床洗漱 | 全员早起 | 后勤组 | 点名 | 今日行程紧凑，不可拖延 |
| 06:30-07:00 | 30min | 早餐 | 酒店早餐 | 后勤组 | — | — |
| 07:00-07:15 | 15min | 退房 | 统一办理退房、行李装车 | 后勤组 | 退房确认 | 检查是否有遗漏物品 |
| 07:15-08:15 | 1h | 车程 | 安康→汉阴县城（约60km，快车x2） | 后勤组 | 提前一晚预约 | — |
| 08:15-08:30 | 15min | 到达整队 | 下车休整、清点人数 | 统筹组 | 点名 | — |
| 08:30-10:00 | 1.5h | 纪念碑研学 | 参观陕南人民抗日第一军纪念碑：了解陕南第一支抗日武装组建历程与敌后游击作战 | 全员 | 全程录像+照片+笔记 | 重点串联安康抗日战争板块 |
| 10:00-10:30 | 30min | 现场讨论 | 就地讨论：抗日战争中陕南的贡献与牺牲 | 统筹组 | 讨论纪要 | 每人至少发言1次 |
| 10:30-11:00 | 30min | 车程 | 抗日纪念碑→三沈纪念馆（同县城内，滴滴x2） | 后勤组 | 网约车 | — |
| 11:00-12:00 | 1h | 三沈纪念馆 | 参观三沈纪念馆：三位安康本土国学大师在新文化运动中的文化救国事迹 | 全员 | 拍照+笔记 | 将文化爱国与红色革命报国融汇贯通 |
| 12:00-12:30 | 30min | 研学收尾 | 集中讨论：六天研学总结 | 统筹组 | 总结发言录音 | 每人一句话总结核心感悟 |
| 12:30-13:30 | 1h | 午餐 | 汉阴县城集体午餐（研学收官餐） | 后勤组 | 餐饮发票 | 轻松氛围，畅谈心得 |
| 13:30-14:30 | 1h | 返程 | 汉阴→安康（约60km，快车x2） | 后勤组 | — | 车上休整 |
| 14:30-15:30 | 1h | 安康休整 | 安康站附近休整、补给、清点行李 | 全员 | 行李清点 | 确认返程车票 |
| 15:30-17:00 | 预留 | 高铁返程 | 安康→西安（G/D字头，约1.5h） | 统筹组 | — | 车上完成最终心得整理 |
| 17:00-17:30 | 30min | 抵达西安 | 出站、清点人数、宣布线下实践正式结束 | 统筹组 | 解散确认 | 确保每人安全到达后续目的地 |

# 三、全口径成本核算（网约车出行 · 后期自剪版本）

出行方式：西安↔安康高铁 + 安康市内及跨县全部滴滴/高德网约车（每车4人，打2-3辆）。后期视频剪辑、报告排版由队员自行完成，不产生费用。货币单位：人民币元。

## 3.1 交通成本（逐日逐段）

| 日期 | 行程 | 里程 | 每车单价 | 车次 | 8人费用 | 10人费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/4 | 西安北→安康高铁 | 220km | ¥150/人 | 8/10人 | ¥1,200 | ¥1,500 | 提前30天购票 |
| 8/4 | 安康站→酒店 | 5km | ¥12 | 2/3车 | ¥24 | ¥36 | 滴滴快车 |
| 8/4 | 酒店→张永金家 | 5km | ¥12 | 2/3车 | ¥24 | ¥36 | 滴滴快车 |
| 8/4 | 张永金家→许世尧家 | 6km | ¥14 | 2/3车 | ¥28 | ¥42 | 滴滴快车 |
| 8/4 | 许世尧家→酒店 | 6km | ¥14 | 2/3车 | ¥28 | ¥42 | 滴滴快车 |
| 8/5 | 酒店↔水电厂往返 | 30km | ¥50 | 2/3车 | ¥100 | ¥150 | 含等候费 |
| 8/6 | 酒店→陵园→牛蹄岭→酒店 | 30km | ¥60 | 2/3车 | ¥120 | ¥180 | 三地连续打车 |
| 8/7 | 安康↔紫阳县往返 | 150km | ¥280 | 2/3车 | ¥560 | ¥840 | 提前预约快车 |
| 8/8 | 安康↔红军镇往返 | 240km | ¥450 | 2/3车 | ¥900 | ¥1,350 | 山路，提前预约 |
| 8/9 | 安康→汉阴→安康往返 | 120km | ¥230 | 2/3车 | ¥460 | ¥690 | 含等候 |
| 8/9 | 安康→西安高铁 | 220km | ¥150/人 | 8/10人 | ¥1,200 | ¥1,500 | — |
| — | 交通合计 | — | — | — | ¥4,644 | ¥6,366 | — |

vs 原包车方案 ¥8,760 / ¥10,400 → 网约车节省约 47%（8人） / 39%（10人）

## 3.2 住宿

| 项目 | 单价 | 8人用量 | 8人费用 | 10人用量 | 10人费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型标间（如家/汉庭级） | ¥150/间/晚 | 5晚x4间 | ¥3,000 | 5晚x5间 | ¥3,750 |

## 3.3 餐饮

| 项目 | 单价 | 8人用量 | 8人费用 | 10人用量 | 10人费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 早餐x6天 | ¥15/人 | 48人次 | ¥720 | 60人次 | ¥900 |
| 午餐x6天 | ¥30/人 | 48人次 | ¥1,440 | 60人次 | ¥1,800 |
| 晚餐x5天 | ¥35/人 | 40人次 | ¥1,400 | 50人次 | ¥1,750 |
| 饮用水x6天 | ¥3/瓶 | 96瓶 | ¥288 | 120瓶 | ¥360 |
| 餐饮合计 | — | — | ¥3,848 | — | ¥4,810 |

## 3.4 物资与设备

| 类别 | 物品 | 单价 | 8人量 | 8人费 | 10人量 | 10人费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录音 | 录音笔租赁 | ¥50/天 | 2x6 | ¥600 | 2x6 | ¥600 |
| 影像 | 单反租赁 | ¥150/天 | 1x6 | ¥900 | 1x6 | ¥900 |
| 影像 | 三脚架 | ¥200 | 1 | ¥200 | 1 | ¥200 |
| 电源 | 20000mAh充电宝 | ¥100 | 4 | ¥400 | 5 | ¥500 |
| 存储 | 32G SD卡 | ¥80 | 4 | ¥320 | 5 | ¥400 |
| 仪式 | 白菊花束 | ¥15 | 8 | ¥120 | 10 | ¥150 |
| 标识 | 横幅+队旗 | ¥80 | 2 | ¥160 | 2 | ¥160 |
| 文具 | 访谈本+笔 | ¥8 | 10 | ¥80 | 12 | ¥96 |
| 医药 | 急救包 | ¥200 | 1 | ¥200 | 1 | ¥200 |
| 礼品 | 伴手礼 | ¥200 | 2 | ¥400 | 2 | ¥400 |
| 手册 | 研学手册 | ¥15 | 10 | ¥150 | 12 | ¥180 |
| 信函 | 感谢信/锦旗 | ¥80 | 3 | ¥240 | 3 | ¥240 |
| — | 物资合计 | — | — | ¥3,770 | — | ¥4,026 |

## 3.5 后期制作

后期全部由队员自行完成（剪辑、排版、归档），费用为 ¥0。

## 3.6 汇总表

| 费用大类 | 8人团队 | 10人团队 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通 | ¥4,644 | ¥6,366 | 高铁+滴滴/高德网约车 |
| 住宿 | ¥3,000 | ¥3,750 | 5晚经济型标间 |
| 餐饮 | ¥3,848 | ¥4,810 | 含饮水 |
| 物资设备 | ¥3,770 | ¥4,026 | — |
| 门票场地 | ¥0 | ¥0 | 全部免费 |
| 后期制作 | ¥0 | ¥0 | 队员自剪自排 |
| 应急预备 | ¥800 | ¥1,000 | 约5% |
| 合计总预算 | ¥16,062 | ¥19,952 |  |
| 人均费用 | ¥2,008/人 | ¥1,995/人 |  |

注：若跨县全部用顺风车模式，交通可再降约30%，即总预算约 ¥14,700（8人，人均¥1,838）。

以上网约车按滴滴/高德实时计价估算，建议出发前实测核心线路锁定预算。

# 四、风险提示与改进建议

## 4.1 关键风险矩阵

| 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温中暑 | 8月安康日均35-38℃ | 高 | 中 | 每人每天藿香正气水；11:00-15:00避免户外活动；足量饮水 |
| 山路交通 | D5红军镇往返240km山路 | 中 | 高 | 选高评分司机；购买意外险；雨天取消 |
| 老干部身体 | 两位老干部年龄偏高 | 低 | 高 | 前一天电话确认；访谈中关注状态；中途休息 |
| 设备故障 | 录音笔/相机故障素材丢失 | 中 | 高 | 双设备备份；手机同步录音；每日即日备份 |
| 突发暴雨 | 8月陕南汛期 | 中 | 高 | 出发前7天/3天查天气；山区预警则取消 |
| 住宿超售 | 暑期房源紧张 | 低 | 中 | 提前30天预订付定金；备2家酒店 |
| 场馆关闭 | 红色场馆临时维修 | 低 | 中 | 提前1周电话确认；每场馆备1个备选 |
| 网约车无人接单 | 长途/山区单子可能被拒 | 中 | 中 | 提前1天预约；备2-3个平台同时叫；大额加小费 |

## 4.2 补充建议

### 人员配置（建议8人）

统筹组2人：总调度+对外 / 应急+复盘

访谈组2人：主提问+速记

宣传组2人：摄影+摄像（兼后期剪辑）

后勤组2人：交通食宿+物资医药

### 急救医院

| 地区 | 医院 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安康市区 | 安康市中心医院 | 金州南路85号 | 三甲，距酒店3km |
| 汉阴县 | 汉阴县人民医院 | 北城街45号 | 二甲，D6范围 |
| 紫阳县 | 紫阳县人民医院 | 紫府路中段 | 二甲，D4范围 |
| 旬阳市 | 旬阳市人民医院 | 城关镇健康路 | 二甲，D5范围 |

### 成本优化

设备租赁代替购买省约¥1,500

跨县顺风车交通再省约30%

申请学校经费补贴50%-80%

联系当地团委/文旅局争取接待

住宿选青旅/民宿可再压缩

### 后期产出时间表（全部自做）

| 阶段 | 时间 | 产出物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素材整理 | 实践后1周内 | 素材归档、逐字稿、照片筛选 | 宣传组+访谈组 |
| 短视频精剪 | 实践后2周内 | 6条短视频（60s-90s） | 宣传组 |
| 总结报告 | 实践后3周内 | 实践总结报告8000字+ | 统筹组 |
| 个人心得 | 实践后2周内 | 每人2000字+ | 全员 |
| 新媒体发布 | 实践后分周发布 | 公众号/抖音/小红书/微博 | 宣传组 |

——报告完——